## Slide 1
Модель сопровождения ИОМ педагога
как инструмента профессионального развития
и самообразования
Ошмарина В.В.
заместитель директора по УМР МАОУ СОШ «НьюТон»
2022-2023гг.

## Slide 2
Актуальность
Индивидуальный образовательный маршрут педагога (ИОМ) – востребованная технология профессионального развития, которая предусматривает целенаправленное проектирование дифференцированной образовательной программы, направленной на осуществление профессионального развития при условии квалифицированного методического сопровождения и управления данным процессом.

## Slide 3
Актуальность
Одним из условий повышения качества образования является уровень компетентности учителя, необходимость постоянной работы по его профессиональному самосовершенствованию. Таким образом, чтобы обеспечить процесс непрерывного развития профессионального мастерства педагога, необходимо встроить управление его профессиональным развитием во внутришкольную систему оценки качества образования, а именно в раздел оценка педагогического потенциала.

## Slide 4
Проблема
В существующих условиях на данный момент: большая нагрузка педагогов, смешение коллектива педагогов двух школ, процессы цифровой трансформации школы, необходимость освоения нового современного оборудования, освоения профстандарта педагога, индивидуализация и персонализация обучения, реализация ФГОС СОО и изменения ФГОС НОО и ООО, инновационный проект в новой школе по реализации обучения в классах с углубленным изучением отдельных предметов 5Н (научный), 5Э (экономический) и 5Т(технический) классы, выстраивание системы внеурочной деятельности и образовательных событий в связи с реализацией инновационного проекта в основной и старшей школе, все это создает избыточную среду для самореализации и самообразования педагогов, требует от них серьезных усилий и самоопределения, а с управленческой точки зрения - переосмысления подходов к сопровождению профессионального развития и самообразования педагогов.

## Slide 5
Проблема
В 2021 году школа вошла в проект 500+, школы с низкими образовательными результатами.
Двумя рисковыми профилями, которые были выделены коллективом педагогов на педсовете, стали:
Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников
Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации.

## Slide 6
Способ решения проблемы
Способом решения проблемы станет внедрение в методическую деятельность педагогов ИОМ и его сопровождение.
Основной идеей станет выход на новые смыслы педагогической деятельности педагогами, поискам ответов на вопросы: что я делаю как педагог? как я это делаю? и зачем я это делаю? в условиях обновления содержания образования.

## Slide 7
Ожидаемые результаты
Сформирована внутришкольная система повышения квалификации Работает модель по сопровождению ИОМ педагогов | Понимание смысла собственной педагогической деятельности Увеличение практической составляющей по итогам КПК Выход на проектные идеи Повышение предметной и методической компетентности педагогов Развитие soft-self компетенций педагогов (планирование, целеполагание, самопределение, самоорганизация, самообразование) Повышение категории педагогов Доля педагогов, транслирующих собственный педагогический опыт
Изменения в школе | Изменения в педагогах

## Slide 8
Модель
ИОМ
Семинары, консультации
Проектный офис
Открытый микрофон
Наставническая сессия

## Slide 9
Описание основных мероприятий проекта
Подготовительный этап октябрь 2021 - июнь 2022 |  |  | 
Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат
КПК «Управление профессиональным ростом педагога в образовательной организации» | Октябрь 2021 | С.В.Терскова В.В.Ошмарина М.Л.Салахеева Е.М.Чикурова | ИОМ руководителя
КПК “Проектирование индивидуального маршрута педагога в информационно-образовательном пространстве края” | Октябрь 2021 | Педагоги | Сертификаты
Разработка и проведение методических семинаров | январь - июнь 2022 | В.В.Ошмарина М.Л.Салахеева | Разработки семинаров, ссылки на материалы
Разработка критериев ИОМ | январь - февраль 2022 | В.В.Ошмарина М.Л.Салахеева | Шаблон ИОМ
Взаимная экспертиза ИОМ на школьных методических объединениях, мастермайнд, онлайн тьюторские консультации | январь - июнь 2022 | В.В.Ошмарина М.Л.Салахеева Руководители ШМО | Протоколы ШМО, ссылки на ИОМ педагогов
Презентация ИОМ на неделе молодого педагога | Апрель 2022 | В.В.Ошмарина М.Л.Салахеева | ИОМ молодого педагога

## Slide 10
Описание основных мероприятий проекта
Основной этап (деятельностный) август 2022 - декабрь 2023 |  |  | 
Обмен опытом разработки ИОМ в рамках августовской педагогической конференции | Август 2022 | В.В.Ошмарина М.Л.Салахеева Л.В.Ананина Дмитриева Е.Н. | Взаимная экспертиза, обмен опытом
Организация сопровождения реализации ИОМ педагогов, индивидуальные и групповые тьюториалы, наставнические сессии | Сентябрь 2022 – декабрь 2023 | В.В.Ошмарина М.Л.Салахеева Л.В.Ананина Наставники Эксперты Руководители ШМО | Непрерывное сопровождение, выполнение ИОМ
Работа Проектного офиса для педагогов | Сентябрь 2022 – декабрь 2023 | В.В.Ошмарина М.Л.Салахеева Л.В.Ананина Наставники Эксперты Руководители ШМО | Проектные идеи педагогов, в т.ч. в рамках реализации ИОМ
Обработка запроса и анализ итогов КПК | ежемесячно | М.Л.Салахеева В.В.Ошмарина педагоги | «Открытый микрофон» по итогам КПК
Трансляция опыта педагогов в рамках реализации ИОМ | Сентябрь 2022 – декабрь 2023 | М.Л.Салахеева В.В.Ошмарина педагоги | Представление опыта на конкурсах и методических конференциях (м-к, доклады, публикации)

## Slide 11
Описание основных мероприятий проекта
Заключительный этап (рефлексивный) январь 2024 - сентябрь 2024 |  |  | 
Проведение рефлексивной сессии с педагогами по итогам реализации проекта | февраль 2024 | М.Л.Салахеева В.В.Ошмарина | Рефлексивные эссе педагогов
Подведение итогов реализации проекта | январь 2024 - май 2024 | М.Л.Салахеева В.В.Ошмарина | Аналитические тексты
Представление итогов проекта на августовской педагогической конференции | август 2024 | М.Л.Салахеева В.В.Ошмарина | Текст выступления

## Slide 12
Ресурсы для практики
 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Методическое совещание/семинар/Открытый микрофон |  |  |  | 
2 |  | Проектный офис |  |  | 
3 |  |  | Школа наставников |  | 
4 | Взаимоэкспертиза ИОМ на ШМО |  | ЭМС |  |