## НОК_таблица-Для устранения
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства образования и науки Пермского края от №
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам общего образования, в Пермском крае в 2020 году
№ | Муниципалитет (МР/ГО) | Название ОО | Пункт | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[8 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
117 | ГО Чайковский городской округ | МАОУ "СОШ № 2" | 4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.). | Получателей услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей при использовании дистанционных форм | 2021-09-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Разработан цикл занятий с работниками, осуществляющими приём в организацию | 2021-06-21
|  |  | 5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворены в целом условиями оказания услуг в организации. | Провести опрос родителей, устранить выявленные проблемы. | 2021-09-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Переезд во вновь построенное здание школы
|  |  | 3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. | Получатели не удовлетворенны доступностью услуг для инвалидов. | Проанализировать условия доступности для инвалидов. Разработать план мероприятий | 2021-09-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Переезд во вновь построенное здание школы.Доступность для инвалидов обеспечена.
|  |  | 2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы. | Получатели не удовлетворенны комфортностью предоставления услуг организацией. | Обеспечить комфортность предоставления услуг | 2021-09-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Переезд во вновь построенное здание школы Изменение графика работы школы, условий получения услуги
|  |  | 5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым. | Получатели услуг не гототвы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым. | Провести опрос родителей, устранить выявленные проблемы. | 2021-09-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Изменятся условия социальной сферы в связи с переездом в здание школы новостройки
|  |  | 4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими оказание услуги при обращении в организацию | 2021-09-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Разработан цикл занятий с работниками, осуществляющими приём в организацию | 2021-05-20
|  |  | 4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Разработать цикл занятий с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей | 2021-09-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Разработан цикл занятий с работниками, осуществляющими приём в организацию | 2021-05-20
|  |  | 1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы. | Получатели услуг не удовлетворенны качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации. | Актуализировать информацию и обновить информационные стенды | 2021-07-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Разработаны новые стенды, информация обновлена | 2021-06-07
|  |  | 1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Получатели услуг не удовлетворенны качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Провести мониторинг, обновить и актуализировать информацию на сайте | 2021-07-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Проведён анализ информации для получателей услуг. Информация актуализирована, обновлена | 2021-06-28
|  |  | 5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.). | Получатели услуг не удовлетворенны организационными условиями предоставления услуг/ | Провести опрос родителей по выявлению причин недовольства организационными условиями оказания услуг и обеспечить их устранение. | 2021-09-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Изменён график работы организации, имеется навигация внутри организации в связи с вводом в эксплуатацию здания школы новостройки.
|  |  | 3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. | Помещения организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Оборудовать входные группы пандусами и приобрести сменные кресла-коляски при наличии маломобильных групп, создать условия в санитарно-гигиенических помещениях для лиц с ОВЗ | 2021-09-01 | Терскова Светлана Владимировна, директор | Во вновь построенном здании школы оборудованы входные группы пандусами, имеются подъёмные платформы, лифты специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения